## Diario
Diagrama de Gantt
| TRABAJO COLABORATIVO RAQUITECTURA DE SOFTWARE | [6 empty] | █ | CRONOGRAMA
ETAPA | TAREAS | RESPONSADLE | FECHA INICIO | DIAS SPRING | % de Avance | [21 empty] | Día Actual |  |  |  | 13
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Entrega previa 1 - Escenario 3 SEPTIEMBRE | Diagramas de despliegue y componentes | Todos | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| Mock ups | Todos | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| documentación en el repositorio | Todos | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| actas en el repositorio | Dario Leonardo Moreno Prieto | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| Elaborar diagrama que defina arquitectura orientada a servicios | Todos | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| Creación de carpetas, vistas de interfaz en Angular | Santiago Cuervo Ramirez | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| creación del equipo en Azure, para asignación de tareas | Oswaldo Portilla Lopez | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| elaboración Glosario | Todos | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| Establecer objetivos y justificación | Dario Leonardo Moreno Prieto | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| Requerimientos del proyecto | Todos | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| Establecer problemática del proyecto de acuerdo con el aporte del grupo en la reunión | Brayam Yunais Gomez | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| Cronograma de entregas | Oswaldo Portilla Lopez | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| Establecer conclusiones y recomendaciones al final de esta primera entrega | Juan David Díaz Calero | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
Entrega previa 2 - Escenario 5 SEPTIEMBRE |  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
Entrega final - Escenario 7 OCTUBRE |  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%

## Semanal
Diagrama de Gantt
Grado de Avance | [6 empty] | █ | [35 empty] | Año | [6 empty] | 2020
Etapa/Tarea |  | Semana |  | % de Avance | [43 empty] | Semana Actual |  |  |  |  | 38
Responsable
|  | Inicio | Finalización |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Tarea 1 |  | 37 | 3 | 0% | bar: 37
Tarea 2 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 3 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 4 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 5 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 6 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 7 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 8 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 9 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 10 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 11 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 12 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 13 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 14 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 15 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 16 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 17 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 18 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 19 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 20 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 21 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 22 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 23 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 24 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 25 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 26 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 27 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 28 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 29 |  | 1 | 0 | 0%
Tarea 30 |  | 1 | 0 | 0%

## Hoja1
Elaborar diagrama que defina arquitectura orientada a servicios. Todos 12/09/2020 Pendiente
Creación de carpetas, vistas de interfaz en Angular. Santiago Cuervo 12/09/2020 Pendiente
Elaboración Acta reunión Darío Moreno 12/09/2020 Pendiente
creación del equipo en Azure, para asignación de tareas Oswaldo Portilla 12/09/2020 Pendiente
elaboración Glosario Juan David Diaz, Santiago Cuervo, Marlen Casafus y Brayam Gomez 13/09/2020 Pendiente
Establecer objetivos y justificación Darío Moreno 13/09/2020 Pendiente
Requerimientos del proyecto Todos 13/09/2020 Pendiente
Establecer problemática del proyecto de acuerdo con el aporte del grupo en la reunión. Brayam Gomez 13/09/2020 Pendiente
Cronograma de entregas Oswaldo Portilla 13/09/2020 Pendiente
Establecer conclusiones y recomendaciones al final de esta primera entrega. Juan David Diaz 14/09/2020 Pendiente

## Hoja2
Marlen Amezquita Casafus
Juan David Díaz Calero
Brayam Yunais Gomez
Dario Leonardo Moreno Prieto
Santiago Cuervo Ramirez
Oswaldo Portilla Lopez
Todos