## Cronograma (hidden)
Diagrama de Gantt
| TRABAJO COLABORATIVO RAQUITECTURA DE SOFTWARE | [6 empty] | █ | CRONOGRAMA
ETAPA | TAREAS | RESPONSADLE | FECHA INICIO | DIAS SPRING | % de Avance | [21 empty] | Día Actual |  |  |  | 28
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Entrega previa 1 - Escenario 3 SEPTIEMBRE | Diagramas de despliegue y componentes | Juan David Díaz Calero | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| Mock ups | Todos | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| documentación en el repositorio | Todos | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| actas en el repositorio | Dario Leonardo Moreno Prieto | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| Elaborar diagrama que defina arquitectura orientada a servicios | Todos | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| Creación de carpetas, vistas de interfaz en Angular | Santiago Cuervo Ramirez | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| creación del equipo en Azure, para asignación de tareas | Oswaldo Portilla Lopez | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| elaboración Glosario | Marlen Amezquita Casafus | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| Establecer objetivos y justificación | Dario Leonardo Moreno Prieto | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| Requerimientos del proyecto | Todos | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| Establecer problemática del proyecto de acuerdo con el aporte del grupo en la reunión | Brayam Yunais Gomez | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| Cronograma de entregas | Oswaldo Portilla Lopez | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
| Establecer conclusiones y recomendaciones al final de esta primera entrega | Juan David Díaz Calero | 9 | 7 | 70% | bar: 9 to 13
Entrega previa 2 - Escenario 5 SEPTIEMBRE |  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
|  |  | 16 | 14 | 0%
Entrega final - Escenario 7 OCTUBRE |  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%
|  |  | 1 | 13 | 0%

## CronogramaPropuesto
ID | NOMBRE DE LA TAREA | DURACIÓN | SEPTIEMBRE | [28 empty] | OCTUBRE
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Entrega #1 - Identificación y levantamiento | 14 días | bar: SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 15
1.1 | Identificación de la problemática | 1 | bar: SEPTIEMBRE 2
1.2 | Identificacion de requisitos | 2 | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
1.3 | Levantamiento de requisitos funcionales | 1 | bar: SEPTIEMBRE 5
1.4 | Levantamiento de requisitos no funcionales | 1 | bar: SEPTIEMBRE 6
1.5 | Unificación de terminología | 2 | bar: SEPTIEMBRE 7 to SEPTIEMBRE 8
1.6 | Planteamiento de solución arquitectonica | 1 | bar: SEPTIEMBRE 9
1.7 | Diagramación de entidades de dominio | 1 | bar: SEPTIEMBRE 10
1.8 | Diagramación de componentes | 2 | bar: SEPTIEMBRE 11 to SEPTIEMBRE 12
1.9 | Creación proyecto base | 1 | bar: SEPTIEMBRE 13
1.10 | Documentación de API | 2 | bar: SEPTIEMBRE 14 to SEPTIEMBRE 15
2 | Entrega #2 - Implementación y diseño | 14 días | bar: SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 29
2.1 | Estructuración de entidades de dominio | 1 | bar: SEPTIEMBRE 16
2.2 | Integración API | 2 | bar: SEPTIEMBRE 17 to SEPTIEMBRE 18
2.3 | Mapeo de datos de API a entidades de dominio | 1 | bar: SEPTIEMBRE 19
2.4 | Maquetación de pantalla de listado de pokemons | 3 | bar: SEPTIEMBRE 20 to SEPTIEMBRE 22
2.5 | Maquetación de pantalla de detalle de pokemon | 2 | bar: SEPTIEMBRE 23 to SEPTIEMBRE 24
2.6 | Consulta servicio REST listado de pokemons | 1 | bar: SEPTIEMBRE 25
2.7 | Consulta servicio REST detalle de pokemon | 1 | bar: SEPTIEMBRE 26
2.8 | Maquetación de pantalla de listado de habilidades | 2 | bar: SEPTIEMBRE 27 to SEPTIEMBRE 28
2.9 | Consulta servicio REST listado de habilidades | 1 | bar: SEPTIEMBRE 29
3 | Entrega #3 - Evaluación y conclusiones | 14 días | bar: SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 13
3.1 | Maquetación de pantalla de detalle de habilidad | 2 | bar: SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 1
3.2 | Consulta servicio REST detalle de habilidades | 1 | bar: OCTUBRE 2
3.3 | Maquetación de pantalla de listado de movimientos | 2 | bar: OCTUBRE 3 to OCTUBRE 4
3.4 | Consulta servicio REST listado de movimientos | 1 | bar: OCTUBRE 5
3.5 | Maquetación de pantalla de detalle de movimientos | 1 | bar: OCTUBRE 6
3.6 | Consulta servicio REST detalle de movimiento | 1 | bar: OCTUBRE 7
3.7 | Comparativa metodologías | 3 | bar: OCTUBRE 8 to OCTUBRE 10
3.8 | Post mortem producto final | 3 | bar: OCTUBRE 11 to OCTUBRE 13

## Hoja2 (hidden)
Marlen Amezquita Casafus | maamezquita6@poligran.edu.co
Juan David Díaz Calero | Judiazca2@poligran.edu.co
Brayam Yunais Gomez | brgomezh2@poligran.edu.co
Dario Leonardo Moreno Prieto | damoreno17@poligran.edu.co
Santiago Cuervo Ramirez | sacuervo1@poligran.edu.co
Oswaldo Portilla Lopez | osportilla@poligran.edu.co
Todos